党政机关管理人员述职报告

| 部门 | 科技处 |  | 姓名 | 乔英久 | 受聘岗位 | 党政管理岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 述职时间段 |  | 2014年1月—2014年12月 |  |  |  |  |
| - 工作总结 1.提高政治觉悟，积极参加党的群众路线实践活动 根据学校党的群众路线教育实践活动的安排，认真学习了中央和省委关于深入开展党的群众路线教育实践活动的文件精神，研读了习近平总书记在党的群众路线教育实践活动工作会议上的重要讲话，学习了《论群众路线——重要论述摘编》、《厉行节约、反对浪费——重要论述摘编》和《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》等材料，收益匪浅。通过学习、查找、对照，特别是联系自己的思想和工作实际，发现自己与组织的要求还有很大差距。认认真真“照镜子”,老老实实“正衣冠”，重点查找了自己存在的问题和不足，并对个人存在问题的原因进行了深层次的剖析，提出了具体的整改措施。 2.不断学习业务，做好教科研管理工作 1）纵向课题立项工作 2014年，我校获纵横向科研课题24项，其中：科技厅博士启动课题1项、省交通厅参与课题3项、教育厅课题3项、沈阳市教科工委服务沈阳研究课题1项、横向课题2项、沈阳市社科联课题10项、省高校工委课题3项、省法学会课题1项。科研经费177.9万元。 2014年，我校获纵向教科研课题 23 项，其中：省规划办课题9项、省高教学会课题（外语专项）3项、沈阳市大学生思政课题3项、交通教指委课题2项、外语教指委课题4项、省体育学会课题2项。 2）校级科研课题立项工作 为促进学校科研工作的发展，鼓励全校教师积极参与科研工作，经学校研究决定，对2014年校级科研课题立项工作引入竞争机制。校学术委员会对征集的校级科研课题进行论证，确定校级科研课题立项计划，学校教职工都有投标竞争的机会，根据科研项目投标答辩及学术委员会评委评审结果，确定校级科研课题13项，科研课题经费共计11.5万元。 3.加强在研项目的调度与管理 为保证在研项目的研究进度和质量，科技处每半年对各类在研项目进行一次中期检查调度，根据部门领导要求按照：项目组说明项目进展情况、经费使用情况、下一步工作安排，其中逾期项目要求说明延误原因，进行项目的中期检查调度。对滞后的项目，要求课题组认真分析原因，提出切实可行的整改办法和措施，并对滞后项目适时跟踪检查，确保研究进度和研究质量。 中期检查发现，科研项目的研究进度都比较正常，有些项目经费支出有些滞后。根据检查情况，督促经费支出滞后的项目组抓紧使用经费，使进度与经费相吻合，避免出现财政收回或上缴现象。 4.积极组织教科研项目结题验收 通过中期检查调度，掌握科研项目的进展情况，及时对完成研究任务的各类项目组织结题验收。2014年，我校承担的课题均按期通过验收，纵向课题验收74项，其中：市社科联课题验收7项、中国职教学会课题验收4项、中国交通教育研究会课题验收15项、 省规划办课题验收7项、省高教学会课题验收6项、省职教学会课题验收21项、 市教科工委课题验收3项、省法学会验收1项、电子教育学会验收1项、汽车教指委验收1项、省高校工委验收4项、省体育学会验收2项、铁岭市科技局鉴定1项、教育厅思政课题验收1项。校级科研课题结题验收17项。 5. 做好科研统计工作与科技成果转化统计工作 经过几年的科研统计经验和2014年教育厅的培训工作，我对科研统计这项被称为高校最复杂的统计工作有了一些经验也掌握了其中的要领，通过对经费投入的验算和学时人数的统计反映我们学校的科研整体进展情况。 在年初按照省里同一的规划要求，在教育厅的统一要求下，按时完成教育厅布置的科研成果的跟踪，转化和统计工作。 6.积极做好教研项目交接工作 2014年11月我校的教研项目划归教务处管理，根据领导要求 ，整理从2012-2014年来关于教研的资料，按照交接的要求归档，并在之后的过程中积极沟通做好业务交接工作。 |  |  |  |  |  |  |
| - 创新工作 博士启动项目获得1项立项 省交通厅新增参与课题3项 市社科联立项数量新突破，2014年有10项课题获得立项 横向课题资金达到50万元 |  |  |  |  |  |  |
| 三、2015年工作思路 1．按照要求落实新修订的科研管理和激励制度，促进科研工作的全面提升及和谐发展。 2．加强沟通协调，努力拓宽立项渠道，及时收集科研申报信息，积极做好各类科研课题的申报工作，积极组织学术研讨，努力提高科研项目申报质量及成功率。 3．深入企业广泛调研，针对行业生产实际的困惑或技术难题，捕捉更多的技术应用研发项目。 4．加强科研项目管理和调度，跟踪在研科研项目的进度和质量，保证项目研究质量，及时组织科研项目的结题验收工作。 5．做好年度科研量化考核和科研报表工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 部门领导审阅签字： |  |  |  |  |  |  |

注：1、受聘岗位指党政管理岗位、学生管理岗位。

2、此表不够可另附页。