辽宁省交通高等专科学校

继续教育和合作项目、技术服务项目、培训项目管理办法

（试行）

（辽交专规划发【2012】64号）

第一章  总则

第一条  宗旨

校企合作是学校建设和发展的必由之路，是学校办学优良传统和特色的重要体现。为进一步利用好学校资源做大做强对外服务工作，根据国家有关规定，并结合我校实际情况，特制定本管理办法。本管理办法适用于学校继续教育和合作项目、技术服务项目、培训项目。

第二条  适用范围

2.1  本办法适用于继续教育与合作项目、技术服务项目、培训项目（以下简称为对外服务项目）的管理。对外服务项目是指校内各教学系部、继续教育培训学院、各职能部门、实训中心、研究所等部门利用学校有形或无形资产开展的社会服务，以及教职工依托学校声誉开展的对外服务工作，并按国家和学校有关规定向服务对象收取的未纳入学校年度预算管理的收入以及其他收入。

2.2  辽宁瀚威交通科技开发有限公司、辽宁省交通高等专科学校国际交流培训中心、辽宁省交通高等专科学校公路工程检测中心不适用本办法。

第三条  原则

（1）鼓励支持原则。学校支持校内单位、教职工积极开展各类对外服务工作，提高对外服务能力和办学水平，增加教职员工的经济收入。

（2）利益共享原则。对外服务工作在注重社会效益的同时，必须坚持利益共享原则，逐步实现学校国有资产的保值增值。

（3）分类管理原则。根据服务项目属性的不同、学校资产使用的不同，对外服务项目实行分类管理。

（4）风险评价原则。生产性和高技术风险的对外服务项目，要组织学校学术委员会评估，并报请校领导班子确定。

（5）责任追究原则。对学校运行和声誉造成不良影响的，要追究相关人员的责任。

第四条  职能与管理

对外交流合作处为学校对外服务项目管理的职能部门，对项目实施合同管理或协议管理，按照合同约定的进度对执行情况和经费使用情况进行监督，发现问题及时告知项目负责人，并组织协商解决。

学校二级单位须在立项审批后签订项目合同书或协议书，以“辽宁省交通高等专科学校”的名义开展对外服务，任何个人不得擅自签订项目合同书或协议书。

第二章  合同与协议管理

第五条  内容规定

合同或协议书包括：合作项目名称和合作范围；合作目的和合作目标；合作方式和合作具体内容。

第六条  预算规定

预算包括：合作双方的权利和义务；合作企业的投入方式和投入资金、技术的明细清单；合作项目占用学校资源（房屋资源、设备资源、动力资源、人力资源等）的明细清单；基本设施配套和运行成本承担方和承担责任；合作项目服务的收入分配方案和财务管理；合同书（协议书）终止条件及违约责任。

人工成本：是指在项目研究开发过程中支付给项目组相关人员（如在编教师、外聘人员、在籍学生）和项目组临时聘用人员等的劳务性费用。

材料费：是指在项目实施过程中消耗的各种原材料、辅助材料的采购及运输、装卸、整理等费用。

学校资产使用费：是指在项目实施过程中所使用的学校固定资产，包括普通教室、多媒体教室、计算机房、会议室、体育馆、实训场等费用。

耗材费：是指在项目实施过程中所发生的消耗产品费用。包括大型仪器设备、专用科学装置等运行所发生的可以单独计算的水、电、气、燃料消耗费用等。

其他支出费：是指与项目有关、未列入以上的支出费用。

第七条  合同有效期限规定

所有签订的合同或协议书须明确有效期限。

第三章  项目过程管理

第八条  立项审核

对外服务项目申请单位的《对外服务项目立项审批表》、《项目成本预算表》和拟签订的合同或协议书须经项目申请单位领导集体讨论后报对外交流合作处。对外交流合作处负责审查项目的可行性与合同或协议书内容。

第九条  项目审批

审批流程分为项目所在部门、职能部门、校领导三个层次。

对20万元以下项目，审批流程为项目所在部门、职能部门、分管校领导；对20万元以上项目或高技术风险项目，职能部门接到申请7个工作日内需进行风险评估，审批流程为项目所在部门、职能部门、分管校领导、校长。

第十条  项目验收

项目完成后三周内，项目负责人及时将成果进行鉴定验收，将鉴定意见或验收报告（意见书）、《项目成本决算表》等材料报对外交流合作处备案。

第十一条  其他

11.1  对外服务项目上缴学校的预算外资金比例依据《辽宁省交通高等专科学校部门创收管理办法（试行）》（辽交专财发【2010】89号）文件执行。

11.2  项目负责人一般不得变更，如确需变更的，上报对外交流合作处，经分管校领导批准，确定新的项目负责人，同时办理交接手续。因公离校的负责人，需办理委托代理手续。

第四章  继续教育与培训

第十二条  继续教育与培训项目界定

继续教育、培训项目是指我校教学系部以及经学校批准的办学或办班单位与校外培训机构通过签署继续教育合作办学合同，以我校名义开展的继续教育项目。包括：

（1）各类学历教育及培训。学历教育包括：函授（专、本科）、自考（本科）、远程教育（专、本科）、工程硕士。培训包括：短期培训、考前培训。

（2）以改善知识结构，增强创新能力、提高综合素质为目的的各类岗位培训、专业培训、单科教育及其他非学历教育。

第十三条  职能与责任

继续教育、培训工作由学校继续教育培训学院统一管理，与之相关的规划、开发、组织、管理及宣传等工作全部由继续教育培训学院负责，并履行合同所约定的职责和义务。

学校对继续教育培训学院设定年度考核指标和奖励标准，创收经费全部纳入学校预算外资金统筹管理。

第十四条  组织形式和利益分配

合同签订后，继续教育和培训工作可采用多种组织形式，注重与相关二级单位的利益分配。

14.1  继续教育培训学院组织形式。继续教育培训学院根据合同内容，通过相关教学系部组织教师履行合同。继续教育培训学院预算成本应包括支付给系部的组织费，并划拨相关教学系部。

14.2  委托系部组织形式。继续教育培训学院全权委托并监督系部履行合同内容，根据《辽宁省交通高等专科学校部门创收管理办法（试行）》（辽交专财发【2010】89号）文件上缴学校预算外资金外，继续教育培训学院应提留组织经费，对于文件、政策代收代缴资金应扣除。

14.3  14.1和14.2条中的组织费按继续教育培训学院相关规定执行。

第十五条  监督

继续教育、培训项目实施过程中一旦发现违规、违约行为，应及时报告对外交流合作处协调处理。

凡瞒报、虚报或未经申报擅自与外单位合作办学，给学校办学声誉造成影响或给学校造成重大经济损失的部门或个人，一经查实，学校将对校内当事者和责任人给予严肃处理。

第十六条  其它

对目前已开展的继续教育、培训项目，原组织单位应妥善完成遗留问题，并向继续教育培训学院移交。未经上报的项目，发生问题由项目组织者和所在二级单位负责人承担责任。

第五章  技术服务

第十七条  技术服务项目界定

技术服务是技术市场的主要经营方式和范围，是指学校教师和二级单位临时聘用人员承担的学校各类资质业务范围内的横向项目，包括技术转让、技术开发、技术委托、技术咨询、产品试制、教学产品生产、信息服务、检测服务、技术文献服务等项目。

第十八条  教学产品生产型服务

教学产品生产型服务包括产品试制、教学产品生产、检测服务等，不包括学校设备、实训场地的出租项目。

18.1  教学产品生产型服务项目须对外签订协议书。上缴学校预算外资金比例为协议书金额的10%。

18.2  对于有利于学校提升教育教学质量、专业建设水平、师资队伍水平，或有利于学校信誉提升的微利项目，经校长批准后，上缴学校预算外资金比例可降为协议书金额的5%。

第十九条  技术服务型

技术服务型包括技术开发、技术转让、技术委托、技术咨询、信息服务、技术文献服务等。合同签订和项目管理根据学校科技处相关规定执行，由对外交流合作处管理，合同由科技处备案。

第六章  其他

第二十条  对外服务项目于每年6月和12月两次统计，报送对外交流合作处。继续教育与培训所有项目由继续教育培训学院上报，技术服务由承担项目的二级单位上报。

第七章  经费管理与使用

第二十一条  项目经费由学校计财处进行监督。

第二十二条  项目经费支出按照学校计财处规定执行。

第二十三条  经费支出使用《项目成本预算表》、《部门对外服务项目成本费用支付使用表》、《部门对外服务项目结余支付使用表》。

第二十四条  部门对外服务项目结余资金主要用于系部二次分配、教学办公经费补充、教师能力提高、教师福利、教科研基金、项目风险基金和项目开发等方面使用。

第二十五条  项目风险基金使用条件。对外服务项目因不可预见发生亏损，经对外交流合作处报请分管校领导审批，使用项目风险基金支付亏损项目上缴学校预算外资金。

第八章  奖励与惩处

第二十六条  学校建立项目激励机制，按学校分成创收收入总额的20%设立创收管理专项基金，奖励学校创收组织管理成绩突出的部门和个人。

第二十七条  设定年度考核指标的对外服务项目承担单位，学校根据年度考核指标和奖励标准进行表彰。

第二十八条  对确实有发展前景和操作良好的合作项目，学校将在政策上给予重点保证和倾斜。

第二十九条  学历教育与培训项目由继续教育培训学院统一组织、实施，严禁个人或二级部门与个人、非法人单位和不具备条件的机构组织任何形式的办学活动，对违反学校相关规定的人员追究其责任，情节严重者从重处罚。

第三十条  凡蓄意隐瞒学校而在外承接技术服务项目者，一经发现，除了将项目转入学校，并将项目所得经费转入学校账户、提取相应管理费外，同时取消当事人当年的职称晋升资格以及其第二年各类项目申报资格。不按上述要求进行者，取消当事人三年内的职称晋升资格以及三年内的各类项目申报资格。

第三十一条  凡在项目立项、资金使用、鉴定验收等过程中弄虚作假的，学校将取消相关责任人在项目研究中获得的所有奖励和待遇，并视情节轻重，给予相应的行政处分；触犯法律的，移交司法机关依法追究法律责任。

第九章  附则

第三十二条  本管理办法自公布之日起执行。

第三十三条  本办法由对外交流合作处负责解释。